

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет  Добринского муниципального района  Липецкой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2024 г.                       с. Верхняя Матренка                         № 7

**О внесении изменений в муниципальную программу  "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2026 годы"**

Руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 22.09.2020г. № 46 "О принятии Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области", [Уставом](http://ru48.registrnpa.ru/) сельского поселения Верхнематренский сельсовет, администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2026 годы" утвержденную постановлением от 23.11.2020 года № 50 (с внесенными изменениями от 29.12.2021 года № 71, от 16.02.2022г. № 8, от 21.04.2022 г. № 18, от 01.07.2022 № 46, от 29.07.2022г. № 50, от 20.10.2022 г. № 61, от 12.12.2022г. № 78, от 22.12.2022г. № 84, от 17.04.2023г. № 20, от 27.04.23г. № 26, от 29.05.2023г. №32, от 03.07.2023г. № 39, от 22.12.2023г. № 72)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Верхнематренский сельсовет Н.В.Жаворонкова

Приняты постановлением

администрации   сельского поселения

Верхнематренский сельсовет от 22.02.2024 г. № 7

**Изменения в муниципальную программу  "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2026 годы"**

Внести в постановление  администрации сельского поселения  Верхнематренский сельсовет "Об утверждении муниципальной Программы "Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019 - 2025 годы"" (утв. постановлением [№ 50 от 23.11.2020 г.](http://ru48.registrnpa.ru/), с внесенными изменениями [от 29.12.2021 года № 71](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 16.02.2022г. № 8](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 21.04.2022 г. № 18](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 01.07.2022 № 46](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 29.07.2022г. № 50](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 20.10.2022 г. № 61](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 12.12.2022г. № 78](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 22.12.2022г. № 84](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 17.04.2023г. № 20](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 27.04.23г. № 26](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 29.05.2023г. №32](http://ru48.registrnpa.ru/), [от 03.07.2023г. № 39](http://ru48.registrnpa.ru/), от 22.12.2023г. № 72) следующие изменения:

1. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной программы** **«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет**

**на 2019-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей, индикаторов,  задач, 1 показателей,  подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов,  мероприятий, финансирование которых  осуществляется с  привлечением субсидий, иных межбюджетных  трансфертов из  федерального, областного, районного  бюджетов | | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | | | | Источники ресурсного обеспечения | | | | | Единица измерения | | | | | | | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2018г. | | | | | | | 2019г. | | | | | | | 2020г. | | | | | | | 2021 г. | | | | | | | 2022г. | | | | | | | | 2023 г. | | | | | | 2024г. | | | | | 2025г. | 2026г. |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 3 | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 4 | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | % | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 |
| 5 | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 6 | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | км. | | | | | | | 17,42 | | | | | | | 17,42 | | | | | | | 17,42 | | | | | | | 11,1 | | | | | | | 11,1 | | | | | | | | 11,1 | | | | | | 11,1 | | | | | 11,1 | 11,1 |
| 7 | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 8 | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 9 | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 10 | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | чел. | | | | | | | 1299 | | | | | | | 1299 | | | | | | | 1300 | | | | | | | 1306 | | | | | | | 1308 | | | | | | | | 1400 | | | | | | 1100 | | | | | 1100 | 1100 |
| 11 | Индикатор 10. Ввод жилья. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | кв.м. | | | | | | | 572 | | | | | | | 580 | | | | | | | 590 | | | | | | | 600 | | | | | | | 610 | | | | | | | | 620 | | | | | | 630 | | | | | 630 | 630 |
| 12 | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации, | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | чел. | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 13 | Индикатор 12 Проведение обследования системы наружного освещения | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | шт | | | | | | |  | | | | | | | 140 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  |
| 14 | Индикатор 13 Модернизация системы наружного освещения | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | шт | | | | | | |  | | | | | | | 140 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  |
| 15 | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |  |
| 16 | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | % | | | | | | | 94 | | | | | | | 96 | | | | | | | 98 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 17 | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | % | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 18 | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | % | | | | | | | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | | 86 | | | | | | | 90 | | | | | | | 95 | | | | | | | | 95 | | | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 19 | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | % | | | | | | | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | | 85 | | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | | 90 | 90 |
| 20 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие инженерной инфраструктуры территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | | Администрация сельского поселения | | | | |  | | | | | км. | | | | | | | 0,85 | | | | | | | 0,65 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,7 | | | | 0,7 | 0,7 |
| 23 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.**  Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения. | | Администрация сельского поселения | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **731708** | | | | | | | **917100** | | | | | | | **826905** | | | | | | | **826905** | | | | | | | | **826905** | | | | | | **909596** | | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 731708 | | | | | | | 917100 | | | | | | | 826905 | | | | | | | 826905 | | | | | | | | 826905 | | | | | | 909596 | | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 24 | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 25 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1  Протяженность освещенных частей улиц, проездов | | Администрация сельского поселения | | | | |  | | | | | км.. | | | | | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | | 12,4 | | | | | | | | 12,4 | | | | | | 12,4 | | | | 12,4 |  |
| 26 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**  Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | | Администрация сельского поселения | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **350291** | | | | | | | **571288** | | | | | | | **666854** | | | | | | | **521622,50** | | | | | | | | **547842** | | | | | | **570000** | | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 350291 | | | | | | | 571288 | | | | | | | 666854 | | | | | | | 498140 | | | | | | | | 547842 | | | | | | 570000 | | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 23482,50 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 27 | **Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений, памятников, монументов, обелисков и иных объектов, увековечивающих память о событиях, об участниках, о ветеранах и жертвах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | Администрация сельского поселения | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **34075** | | | | | | | **193380** | | | | | | | **226354** | | | | | | | **66208** | | | | | | | | **55650** | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 34075 | | | | | | | 193380 | | | | | | | 226354 | | | | | | | 66208 | | | | | | | | 55650 | | | | | |  | | | |  |  |
|  |  | |  | | | | | средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 28 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1  Установка и обустройство детских и спортивных площадок. | | Администрация сельского поселения | | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 29 | Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1  Приобретение контейнеров для мусора. | | Администрация сельского поселения | | | | |  | | | | | шт. | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | 10 | 10 |
| 30 | **Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1**  Расходы на организацию благоустройства территорий поселения | | Администрация сельского поселения | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **241322** | | | | | | | **50425** | | | | | | |  | | | | | | | **194912,50** | | | | | | | | **292388,00** | | | | | |  | | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 292388,00 | | | | | |  | | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 241322 | | | | | | | 50425 | | | | | | |  | | | | | | | 46112,50 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 148800 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| 31 | **Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 1**  Создание и обустройство зон отдыха | | Администрация сельского поселения | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **992450,00** | | | | | | |  | | | | | | | | **776943** | | | | | | **230745** | | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 992450,00 | | | | | | |  | | | | | | | | 773443 | | | | | | 230745 | | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 3500 | | | | | |  | | | |  |  |
| 32 | Задача 3 подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика жилого фонда поселения, условий проживания граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 33 | Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1  Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья. | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | | | м2 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 50 | | | | | | 100 | | |  |  |
| 34 | **Итого по подпрограмме 1** | | **Х** | | | | | | **Х** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **1357396** | | | | | | | **1732193** | | | | | | | **2712563** | | | | | | | **1609648** | | | | | | | | **2499728** | | | | | | **1710341** | | |  |  |
| 35 | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения** | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| 36 | Показатель 1 задачи 2. муниципальной программы: Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | | | % | | | | | | | 20 | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | 40 | | | 40 | 40 |
| 37 | Показатель 2 задачи 2. муниципальной программы: Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | | | % | | | | | | | 20 | | | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | | 30 | | | | | | | 35 | | | | | | | | 35 | | | | | | 40 | | | 40 | 40 |
| 38 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 39 | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 40 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2:  Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | | Администрация сельского поселения | | | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | 4 | 4 |
| 41 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2:**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении. | | Администрация сельского поселения | | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | **5840,00** | | | | | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | 5840,00 | | | | | |  | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| 42 | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 43 | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2:  Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 217 | | | | | | | 272 | | | | | | | 280 | | | | | | | 285 | | | | | | | 285 | | | | | | | 290 | | | | | | 290 | | | 290 | 290 |
| 44 | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2:  Количество кружков по интересам | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | шт. | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | 8 | 8 |
| 45 | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2:**  Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | | Администрация сельского поселения | | | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **1808152** | | | | | | | **1388800** | | | | | | | **1195175** | | | | | | | **1380497** | | | | | | | **1083165** | | | | | | **1752734** | | | **320000** | **320000** |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 1808152 | | | | | | | 1388800 | | | | | | | 1195175 | | | | | | | 1380497 | | | | | | | 1083165 | | | | | | 1752734 | | | 320000 | 320000 |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2:**  Капитальный ремонт здания ДК с.Верхняя Матренка | | Администрация сельского поселения | | | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **5798437,55** | | | | | | | **4480780** | | | | | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 4500022,05 | | | | | | | 4032684 | | | | | |  | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 1298415,50 | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 448096 | | | | | |  | | |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 2:** Мероприятия направленные на развитие культуры сельского поселения | | Администрация сельского поселения | | | | | | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **123871,00** | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 123871 | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| 46 | **Итого по подпрограмме 2** | | **Х** | | | | | | | **Х** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **1808152** | | | | | | | **1388800** | | | | | | | **1195175** | | | | | | | **7302805,55** | | | | | | | **5569785** | | | | | | **1752724** | | | **320000** | **320000** |
| 47 | **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.** | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |  |  |
| 48 | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы:  Количество проведенных комплексных мероприятий по снижению числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, шт. | | Администрация сельского поселения | | | | | | |  | | | | | ед. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | 3 | 3 |
| 49 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 50 | Задача подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3  Количество мероприятий, проводимых по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | | | | | шт. | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 3 | 3 |
| 52 | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3  Доля затрат бюджета поселения на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | | | | | % | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 0,5 | | |  |  |
| 53 | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3:**  Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | Администрация сельского поселения | | | | **Всего** | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **9250** | | | | | | |  | | | | | | | **10000** | | | | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| районный бюджет | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 9250 | | | | | | |  | | | | | | | 10000 | | | | |  | | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 54 | **Итого по подпрограмме 3** | | **Х** | | | | **Х** | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **10000** | | | | |  | | |  |  |
| 55 | **Задача 1 муниципальной программы:**  **Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**. | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 56 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4:  Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | | | | | % | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | | 75 | | | 75 | 75 |
| 57 | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы:  Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | | Администрация сельского поселения | | | |  | | | | | | | | | чел. | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 58 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 59 | Задача подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономического развития органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 60 | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4  Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему доходов | | Администрация сельского поселения | |  | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | 90 | | | | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | 75 | | | | | | | 70 | | | | | | | 70 | | | | | 65 | | 65 | 65 |
| 61 | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**  Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **14500,27** | | | | | | | **15000,79** | | | | | | | **15500,68** | | | | | | | **16026,10** | | **16770,80** | | | | | | | | | | **17000** | | **17000** | **17000** |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 7 737,27 | | | | | | | 9736,79 | | | | | | | 10248,68 | | | | | | | 9886,10 | | 9770,80 | | | | | | | | | | 10635,15 | | 10532,29 | 10496,91 |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 6763 | | | | | | | 5264 | | | | | | | 5252,00 | | | | | | | 6140 | | 7000 | | | | | | | | | | 6364,85 | | 6467,71 | 6503,09 |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 62 | **Мероприятие:**  Расходы на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **14500,27** | | | | | | | **15000,79** | | | | | | | **15500,68** | | | | | | | **16026,10** | | **16770,80** | | | | | | | | | | **17000** | | **17000** | **17000** |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 7 737,27 | | | | | | | 9736,79 | | | | | | | 10248,68 | | | | | | | 9886,10 | | 9770,80 | | | | | | | | | | 10635,15 | | 10532,29 | 10496,91 |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 6763 | | | | | | | 5264 | | | | | | | 5252 | | | | | | | 6140 | | 7000 | | | | | | | | | | 6364,85 | | 6467,71 | 6503,09 |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 63 | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**  Ежегодные членские взносы. | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **3564** | | | | | | | **4656** | | | | | | | **4656** | | | | | | |  | | **156** | | | | | | | | | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 3564 | | | | | | | 4656 | | | | | | | 4656 | | | | | | |  | | 156 | | | | | | | | | |  | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи1 подпрограммы4** Прочие мероприятия сельского поселения Верхнематренский сельсовет  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | **50824** | | | | | | | **159480** | | **112386** | | | | | | | | | | **233016** | | **186361,29** | **140325,91** |
|  | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 50824 | | | | | | |  | | **112386** | | | | | | | | | | **233016** | | **186361,29** | **140325,91** |
|  | средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 159480 | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 64 | **Основное мероприятие 5 задачи подпрограммы 4.**  Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **24000** | | | | | | | **24000** | | | | | | | **24000** | | | | | | | **32419** | | **73220** | | | | | | | | | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 24000 | | | | | | | 24000 | | | | | | | 24000 | | | | | | | 32419 | | 73220 | | | | | | | | | |  | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  | **Прочие мероприятия** | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | 73220 | | | | | | | | | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | 73220 | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 65 | **Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 4.** Обслуживание муниципального долга | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **34** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 34 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 66 | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 4.  Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **2168828,12** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| областной бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | **2060386,12** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | |  | | районный бюджет | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| бюджет поселения | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | **108442** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | |  | | средства  внебюджетных  источников | | | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | |  |  |
| 67 | **Итого по подпрограмме 4** | | **Х** | | **Х** | | | | | | | | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **2210926,39** | | | | | | | **43656,79** | | | | | | | **94980,68** | | | | | | | **207925,10** | | **202532,80** | | | | | | | | | | **250016** | | **203361,29** | **157325,91** |
| 68 | **Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 69 | Задача подпрограммы 5 . Обследование систем наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 70 | | Показатель1 задачи подпрограммы 5  Расчет экономической эффективности модернизации (реконструкции) систем наружного освещения | | Администрация сельского поселения | | **Х** | | | | | **лет** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **3,4** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 71 | | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5.**Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения | | Администрация сельского поселения | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **2369434** | | | | | | | **2250963** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | федеральный бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | областной бюджет | | | | | руб. | | | | | | | Х | | | | | | | 2250961 | | | | | | | 2250961 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
|  | |  | |  | | Местный бюджет | | | | | руб | | | | | | | Х | | | | | | | 118473 | | | | | | | 2 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
|  | | **Итого по подпрограмме 5** | | **Х** | | **Х** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **2369434** | | | | | | | **2250963** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
| 72 | | **Всего по муниципальной программе** | | **Х** | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **7745908,39** | | | | | | | **5415612,79** | | | | | | | **4002718,68** | | | | | | | **9129628,65** | | | | | | | **8282045,80** | | | | | | | **3713081** | | | | | **523361,29** | | **477325,91** |
| **Администрация сельского поселения** | | **Всего** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | **7745908,39** | | | | | | | **5415612,79** | | | | | | | **4002718,68** | | | | | | | **9129628,65** | | | | | | | **8282045,80** | | | | | | | **3713081** | | | | | **523361,29** | | **477325,91** |
| **федеральный бюджет** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |  |
| **областной бюджет** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | 4319084,39 | | | | | | | 2260697,79 | | | | | | | 10248,68 | | | | | | | 4509908,15 | | | | | | | 4334842,80 | | | | | | | 10635,15 | | | | | 10532,29 | | 10496,91 |
| **районный бюджет** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | 731708 | | | | | | | 1130004 | | | | | | | 826905 | | | | | | | 826905 | | | | | | | 826905 | | | | | | | 909596 | | | | |  | |  |
| **бюджет поселения** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | | 2695116 | | | | | | | 2237815 | | | | | | | 3165565 | | | | | | | 3337182 | | | | | | | 2618702 | | | | | | | 2792849,85 | | | | | 512829 | | 466829 |
| **средства внебюджетных источников** | | | | | **руб.** | | | | | | | **Х** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 455633,50 | | | | | | | 501596 | | | | | | |  | | | | |  | |  |