| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 01.03.2023г. | С.Верхняя Матренка | №11 |

Об утверждении доклада «О ходе реализации и оценке эффективности

реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнематренский сельсовет за 2022 год»

В соответствии с  Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности на реализации  муниципальных программ сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский  сельсовет от 22.09.2020г. №46 и целях обеспечения дальнейшего устойчивого комплексного социально-экономического  развития сельского поселения, администрация  сельского поселения Верхнематренский  сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить доклад «О  ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнематренский сельсовет

за 2022 год» (согласно приложение 1).

2.Доклад «О ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Верхнематренский сельсовет за 2022 год» разместить на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста-эксперта  Литвинову Н.А.

Глава администрации

сельского поселения Верхнематренский

сельсовет                                                                        Н.В.Жаворонкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Верхнематренский сельсовет

от 01.03.2023г. №11

Доклад

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

сельского поселения Верхнематренский сельсовет за 2022 год.

В соответствии с  Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности на реализации  муниципальных программ сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Верхнематренский  сельсовет от 22.09.2020г. №46  проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в течение отчетного периода проводилась в строгом соответствии с утвержденными мероприятиями, финансирование которых производилось в пределах бюджетных ассигнований, в результате чего большинство запланированных целей, индикаторов и показателей муниципальных программ были достигнуты. Это говорит об эффективном использовании бюджетных средств.

В 2022 году на территории сельского поселения реализовывалась 1 муниципальная программа с 5 подпрограммами, а именно:

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2025 годы»:

-  подпрограмма 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет»;

- подпрограмма 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет».

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет»;

- подпрограмма 5«Энергосбережение и энергетическая эффективность на  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет».

Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств бюджетов всех уровней  в 2022 году, составил 9 120 378,65 рублей, в том числе средства сельского поселения                2 529 541,00 рублей. Освоено 8 979 227,30рублей, в том числе средства бюджета сельского поселения  2 503 974,67 рублей.

- В результате реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2025 годы»  в 2022 году выполнены следующие  плановые индикаторы и показатели муниципальной программы:

-Темп роста налоговых  и неналоговых поступлений выполнен на 3%.

-Индикатор «Ввод жилья» составил 848 м.кв.

-Показатель «Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения» составил 98 %

-Показатель «Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности» составил 100 %

-Показатель «Обеспеченность населения централизованным водоснабжением» составил 86 %

-Показатель «Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением 85%

-Показатель «Установка и обустройство детских и спортивных площадок» 2 ед.

-Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» составил 25%

-Показатель «Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях» составил 25 %

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Добринский  сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Протяженность  построенных, капитально отремонтированных и прошедших  текущий ремонт дорог составила 0,5 км.

- Протяженность освещенных частей улиц, проездов 24,4 км.

- Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения составили 521622,43 рублей.

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на сумму 66208,00 рублей.

- Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения на сумму 169346,27 рублей.

- Содержание дорог местного значения на сумму 826905,00 рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 25%.

- Доля населения, участвующего в культурно – досуговых  мероприятиях-25%

Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения в сумме 7187220,60 руб., в том числе на капитальный ремонт здания ДК села Верхняя Матренка5682853,20 рублей, на установку изгороди 123870,40 рублей.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Количество мероприятий проводимых по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2 ед.

-Доля населения охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС 70%

Затраты на мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности,  не производились.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование 90 %

- Удельный вес оказанных муниципальных услуг в электронном виде  населению сельского поселения 100 %

- Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному  ведению похозяйственного  учета на условиях софинансирования с областным бюджетом в сумме 16 026,00 рублей.

-Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения 32419,00 рублей

-Прочие мероприятия сельского поселения 159480,00 рублей

В рамках подпрограммы 5«Энергосбережение и энергетическая эффективность на  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» выполнены индикаторы и показатели:

- Увеличение доли энергосберегающих светильников уличного освещения-95,0%.

- Увеличение доли светильников уличного освещения, оснащенных приборами учета электроэнергии -95,0%.

При исполнении муниципальной программы получены положительные результаты.  Поставленные цели и задачи на 2022год  выполнены в соответствии с предусмотренным финансированием. Реализация  муниципальний программы в 2022 году  эффективна и обоснована.

В целях повышения эффективности реализации целевых программ  необходимо ответственным исполнителям и соисполнителям всех муниципальных программ при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы  уточнить значения целевых индикаторов, показателей и задач, которые могут быть реально достигнуты при утверждении на текущий год объёмов финансирования, а также увязать их с планируемыми к реализации мероприятиями.