Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) |  |  | Причины низкого освоения средств бюджета сельского поселения1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 3531140,40 | 3461109,80 | 98,02 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 3531140,40 | 3461109,80 | 98,02 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1235716,55 | 1203436,81 | 97,38 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 1235716,55 | 1203436,81 | 97,38 |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 460000,00 | 428544,34 | 93,16 |  |
|  | Основное мероприятие 6 Подпрограммы1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  | 330382,55 | 329558,82 | 99,75 |  |
|  | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 1 Обустройство памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и прилегающей территории, ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка |  |  |  |  | 24634,00 | 24633,78 | 99,9 |  |
|  | Основное мероприятие 8 Подпрограммы 1 Обустройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка |  |  |  |  | 420700,00 | 420699,87 | 99,9 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 2048566,00 | 2010841,57 | 98,16 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 2048566,00 | 2010841,57 | 98,16 |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения |  |  |  |  | 1798766,00 | 1761280,00 | 97,92 |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Мероприятия направленные на развитие культуры сельского поселения |  |  |  |  | 249800,00 | 249561,57 | 99,9 |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 246857,85 | 246831,42 | 99,9 |  |
|  |  | Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 246857,85 | 246831,42 | 99,9 |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 6364,85 | 6338,85 | 99,59 |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения |  |  |  |  | 240493,00 | 240492,57 | 99,9 |  |

1. Указывается  причина  низкого   освоения   средств   бюджета   сельского поселения  при кассовых  расходах  менее  21%  от  годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/_Н.В.Жаворонкова/

(подпись)       (расшифровка подписи)

"01" января  2025 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (4 квартал 2024г.) (руб.) |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 4075541,60 | 4075541,60 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3010635,15 | 3010635,15 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 909596,00 | 100 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 155310,45 | 155310,45 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 3984906,45 | 3984906,45 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3000000,00 | 3000000,00 | 100 |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 909596,00 | 100 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 75310,45 | 75310,45 |  |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 909596,00 | 909596,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 826905,00 | 100 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 75310,45 | 75310,45 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 75310,45 | 75310,45 | 100 |
|  | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1 Обустройство памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и прилегающей территории, ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка | Всего | 2000000,00 | 2000000,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2000000,00 | 2000000,00 | 100 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 Обустройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка | Всего | 1000000,00 | 1000000,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1000000,00 | 1000000,00 | 100 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет . | Всего | 90635,15 | 90635,15 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10635,15 | 10635,15 | 100 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 80000,00 | 80000,00 | 100 |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Всего | 10635,15 | 10635,15 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10635,15 | 10635,15 | 1000 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4 Прочие мероприятия сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 80000,00 | 80000,00 | 100 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 80000,00 | 80000,00 | 100 |

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/_Н.В.Жаворонкова/

(подпись)       (расшифровка подписи)

"01" января  2025 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 7606682,00 | 7536651,40 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3010635,15 | 3010635,15 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 3531140,40 | 3461109,80 |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 909596,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 155310,45 | 155310,45 |
| 2 | Подпрограмма 1 Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 5220623,00 | 5188343,26 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 3000000,00 | 3000000,00 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1235716,55 | 1203436,81 |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 909596,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 75310,45 | 75310,45 |
|  | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Всего | 909596,00 | 909596,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 909596,00 | 909596,00 |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 460000,00 | 428544,34 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 460000,00 | 428544,34 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 подпрограммы 1 Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 405693,00 | 404869,27 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 330382,55 | 329558,82 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 75310,45 | 75310,45 |
|  | Основное мероприятие 7 подпрограммы 1 «Обустройство памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и прилегающей территории, ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка» | Всего | 2024634,00 | 2024633,78 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2000000,00 | 2000000,00 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 24634,00 | 24633,78 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 подпрограммы 1 «Обустройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка» | Всего | 1420700,00 | 1420699,87 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 1000000,00 | 1000000,00 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 420700,00 | 420699,87 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет. | Всего | 2048566,00 | 2010841,57 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 2048566,00 | 2010841,57 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. | Всего | 1798766,00 | 1761280,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 1798766,00 | 1761280,00 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 Мероприятия направленные на развитие культуры сельского поселения | Всего | 249800,00 | 249561,57 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 249800,00 | 249561,57 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

| 3 | Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 337493,00 | 337466,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10635,15 | 10635,15 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 246857,85 | 246831,42 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 80000,00 | 80000,00 |

|  | Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 17000,00 | 16974,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 10635,15 | 10635,15 |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 6364,85 | 6338,85 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |

|  | Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения | Всего | 240493,00 | 240492,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения | 240493,00 | 240492,57 |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 подпрограммы 4. Прочие мероприятия сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | 80000,00 | 80000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
|  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
|  |  | Средства внебюджетных источников1 | 80000,00 | 80000,00 |

Средства  физических  и  юридических  лиц, в том числе средства бюджетных учреждений,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей доход деятельности.Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/_Н.В.Жаворонкова/

"01" января 2025 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий1 | Ответственый исполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и контрольных событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата наступления контрольного события |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  | Факт (4 квартал, 2024года) |  |  |
|  |  |  |  | Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  | Факт (2024год)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1078 | 1078 |  |  |  |  |  |  | 1078 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 572 | 848 |  |  |  |  |  |  | 848 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 94 |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Содержание инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,85 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1. Содержание инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет. |  | руб. | 826905,00 |  |  | 909596,00 |  |  |  |  |  |  | 909596,00 |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 24,4 |  |  | 24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,4 |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 462641,25 |  |  | 460000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428544,34 |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 6 задачи 6 подпрограммы 1 |  |  | 700793,72 |  |  | 405693,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404869,27 |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 7 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 2024634,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024633,78 |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Обустройство памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и прилегающей территории, ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 1420700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1420699,87 |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Интернациональная с. Верхняя Матренка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Администрация сельского поселения | руб. | 2337677,97 |  |  | 5220623,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5188343,26 |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы. Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 21 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 21 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 217 |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2. Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 21 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2 Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 983680,00 |  |  |  |  | 1798766,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1761280,00 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2 |  | Руб. |  |  |  |  |  | 249800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249561,57 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Мероприятия направленные на развитие культуры сельского поселения |  | руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Администрация сельского поселения | руб. | 5470158,24 |  |  |  |  | 2048566,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010841,57 |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы. Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и охрана окружающей среды | Администрация сельского поселения |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Администрация сельского поселения | руб. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы. Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы. Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4. Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 16500,00 |  |  |  |  |  |  | 17000,00 |  |  |  |  |  |  | 16974,00 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. | 112386,00 |  |  |  |  |  |  | 240493,00 |  |  |  |  |  |  | 240492,57 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4. Прочие мероприятия сельского поселения Верхнематренский сельсовет |  | руб. | 73220,00 |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |  | 80000,00 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Администрация сельского поселения | руб. | 202106,00 |  |  |  |  |  |  | 337493,00 |  |  |  |  |  |  | 337466,57 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энегетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 5 Обследование систем наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Расчет экономической эффективности модернизации(реконструкции) систем наружного освещения | Администрация сельского поселения | лет |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Администрация сельского поселения | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Всего | руб. | 8019692,21 |  |  |  |  |  |  | 7606682,00 |  |  |  |  |  |  | 7536651,40 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель | руб. | 8019692,21 |  |  |  |  |  |  | 7606682,00 |  |  |  |  |  |  | 7536651,40 |  |  |  |  |  |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 |  |  |  |

__________________/_Н.В.Жаворонкова/

(подпись)       (расшифровка подписи)                   "01" января  2025 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие  территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет  на 2019-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование задач муниципальной программы, подпрограмм и мер государственного регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

1

Меры  государственного  регулирования - налоговые,  тарифные,  кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

(наименование ответственного исполнителя)

__________________/_Н.В.Жаворонкова/

(подпись)       (расшифровка подписи)

"01" января  2025 года