Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель,  | Код бюджетной классификации | Расходы отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) (руб.) | Причины низкогоосвоения средствбюджетасельского поселения1 |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Всего | Х | Х | Х | 2237815 | 2052846,38 | 91,7 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 2237815 | 2052846,38 | 91,7 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1**Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 815093 | 745861,87 | 91,5 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 815093 | 745861,87 | 91,5 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  |  |  |  | 571288 | 521056,87 | 91,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1** Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 193380 | 174380 | 90,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  |  |  |  | 50425 | 50425 | 100 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2**Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 1388800 | 1273064 | 91,7 |  |
| Администрация сельского поселения  |  | Х | Х | 1388800 | 1273064 | 91,7 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  |  |  |  | 1388800 | 1273064 | 91,7 |  |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | 33920 | 33919,21 | 100 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х | 33920 | 33919,21 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  |  |  |  | 5264 | 5263,21 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  |  |  |  | 4656 | 4656 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4.**Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 100 |  |
|  | **Основное мероприятие 6 подпрограммы 4.** Обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 7 подпрограммы 4** «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 5.** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы» | Всего | Х | Х | Х | 2 | 1,30 | 65 |  |
| Администрация сельского поселения |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 5** Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения |  |  |  |  | 2 | 1,3 | 65 |  |

1. Указывается причина низкого освоения средств бюджета сельского поселения при кассовых расходах менее 20% от годовых назначений по итогам 1 квартала отчетного года, менее 45% - по итогам 1 полугодия отчетного года, менее 70% - по итогам 9 месяцев отчетного года, менее 95% - по итогам отчетного года.

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.В.Жаворонкова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2021 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств иных источников

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы отчетного периода (1 квартал 2019г.) (руб.) | % исполнения |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Всего | 3177797,79 | 3170659,79 | 99,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2260697,79 | 2260697,79 | 100 |
| Районный бюджет  | 917100,00 | 909962,00 | 99,2 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и** **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения****Верхнематренский сельсовет** | Всего | 917100,00 | 909962,00 | 99,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 917100,00 | 909962,00 | 99,2 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1.** Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет | 917100,00 | 909962,00 | 99,2 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет . | Всего | 9736,79 | 9736,79 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 9736,79 | 9736,79 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 4**Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. | Всего | 9736,79 | 9736,79 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 9736,79 | 9736,79 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 4 подпрограммы 4**Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий | Всего |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 5**Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения |  |  |  |  |
| Всего | 2250961,00 | 2250961,00 | 100 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2250961,00 | 2250961,00 | 100 |
| Районный бюджет |  |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |  |

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.В.Жаворонкова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2021 года

Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за счет средств всех источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Расходы (руб.) |
| План отчетного года | Фактически за отчетный год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Всего | 5415612,79 | 5223506,17 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2260697,79 | 2260697,79 |
| Бюджет сельского поселения | 2138257,00 | 1517789,11 |
| Районный бюджет  | 917100,00 | 214906,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** **Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и** **повышение уровня благоустройства территории сельского поселения****Верхнематренский сельсовет** | Всего | 1732193,00 | 1655823,87 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 815093,00 | 745861,87 |
| Районный бюджет | 917100,00 | 909962,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 1** Содержание инженерной инфраструктуры сельского поселения | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет | 917100,00 | 909962,00 |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения | Всего | 571288 | 521056,87 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 571288 | 521056,87 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| **Основное мероприятие 3 подпрограммы 1**Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Всего | 193380 | 174380 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 193380 | 174380 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| **Основное мероприятие 5 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | Всего | 50425,00 | 50425,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 50425,00 | 50425,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| 3 | **Подпрограмма 2****Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет.** | Всего | 1388800,00 | 1273064,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1388800,00 | 1273064,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
| Всего | 1388800,00 | 1273064,00 |
| **Основное мероприятие 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 1388800,00 | 1273064,00 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** | Всего | 43656,79 | 43656,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 9736,79 | 9736,79 |
| Бюджет сельского поселения | 33920,00 | 33919,21 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 2****подпрограммы 4** Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении | Всего | 15000,79 | 15000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 9736,79 | 9736,79 |
| Бюджет сельского поселения | 5264 | 5263,21 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 3** **подпрограммы 4**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» | Всего | 4656 | 4656 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 4656 | 4656 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 4** **подпрограммы 4**Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий | Всего |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения |  |  |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 5 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения | Всего | 24000 | 24000 |
| Федеральный бюджет |  |  |
|  | Бюджет Липецкой области (областной бюджет) |  |  |
| Бюджет сельского поселения | 24000 | 24000 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 подпрограммы 5.**Мероприятия по модернизации(реконструкции) систем наружного освещения | Всего | 2250963 | 2250962,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |
| Бюджет Липецкой области (областной бюджет) | 2250961 | 2250961 |
| Бюджет сельского поселения | 2 | 1,3 |
| Районный бюджет |  |  |
| Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций |  |  |
| Средствавнебюджетныхисточников1 |  |  |

 Средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.В.Жаворонкова/

"01" января 2021 года

Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

контрольных событий плана реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование целей, индикаторов,задач, показателей, подпрограмм,основных мероприятий1 | Ответственыйисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов,показателей и контрольных событий | Дата наступления контрольного события | Обоснование отклонений значений индикатора, показателя на конец года (при наличии), обоснование отклонений выполнения контрольных событий |
| План | Факт (3 квартал,2020года) |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год |
| План | Факт (3 квартал,2020года)2 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | **Цель муниципальной программы**: Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе экономического и социального развития поселения. |
|  | Индикатор 1. Количество предприятий сферы культуры, коммунального хозяйства, расположенных на территории поселения | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 2. Создание новых рабочих мест | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 3. Темп роста налоговых поступлений | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 4. Количество площадок ТБО(сбора мусора), игровых площадок для детей | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 5. Количество дорог общего пользования с твердым покрытием | Администрация сельского поселения | км. | 17,42 | 17,42 | 17,42 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 6. Количество мероприятий по наглядной агитации в сфере безопасности по ГО и ЧС и пожарной безопасности. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 7. Количество пожарных водоемов и гидрантов | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 8. Количество мест отдыха, пляжей. | Администрация сельского поселения | ед. | 1 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 9. Количество проживаемого населения. | Администрация сельского поселения | чел. | 1299 | 1299 | 1299 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 10. Ввод жилья. | Администрация сельского поселения | кв.м. | 572 | 580 | 133 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Индикатор 11. Количество муниципальных служащих прошедших повышение квалификации | Администрация сельского поселения | чел. |  2 | 1 | - | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Задача 1 муниципальной программы: Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.** |
|  | Показатель 1 задачи 1. муниципальной программы: Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | Администрация сельского поселения | % | 94 | 96 | 98 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1. муниципальной программы: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Администрация сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Показатель 3 задачи 1. муниципальной программы: Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 85 | 86 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |  |
|  | Показатель 4 задачи 1. муниципальной программы: Обеспечение населения поселения централизованным газоснабжением | Администрация сельского поселения | % | 85 | 85 | 85 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
| 2 | **Подпрограмма 1. Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет.** |
|  | Задача 1 подпрограммы 1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1Содержание инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет | Администрация сельского поселения | км. | 0,85 | 0,65 | 0,5 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1.** Содержание инфраструктуры сельского поселения Верхнематренский сельсовет.  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории поселения. |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1Протяженность освещенных частей улиц, проездов | Администрация сельского поселения | км. | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1**Текущие расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии систем уличного освещения сельского поселения |  | руб. | 350291 | 571288 | 510056,87 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 1**Содержание мест захоронения |  | Руб. | 34075 | 193380 | 174380 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 5 подпрограммы 1**Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения. |  | руб. | 241322 | 50425 | 50425 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **625688** | **815093** | **745861,87** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Задача 2 муниципальной программы: Сохранение и развитие спорта, культурного потенциала населения**. |
|  | Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения , систематически занимающегося физической культурой и спортом | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы.Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
| 3 | **Подпрограмма 2. Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 2. Создание условий для формирования духовно-нравственного и здорового образа  |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2Количество мероприятий, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. | Администрация сельского поселения | ед. | 2 | 2 | 2 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Поддержка и развитие творческого потенциала сельского поселения.  |
|  | Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий . | Администрация сельского поселения | ед. | 217 | 272 | 61 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2.Доля населения , принимавшего участие в культурно-массовых мероприятиях | Администрация сельского поселения | % | 20 | 25 | 25 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2**Создание условий и проведение мероприятий, направленных на развитие культуры сельского поселения. |  | руб. | 1808152 | 1388800 | 1273064 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **1808512** | **1388800** | **1273064** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  |  **Задача 3 муниципальной программы: Создание условий для безопасного проживания , работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.**  |
|  | Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы.Динамика сокращения деструктивных событий | Администрация сельского поселения | % | 3 | 3 | 3 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
| 4 | **Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 3 . Обеспечение проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, сохранение окружающей среды. |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС. | Администрация сельского поселения | % | 60 | 70 | 70 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **0** | 0 | 0 |  |  |  |
|  | **Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления**.  |
|  | Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы.Удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее образование. | Администрация сельского поселения | % | 90 | 80 | 80 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Показатель 2 задачи 4 муниципальной программы.Численность муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
| 5 | **Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет** |
|  | Задача 1 подпрограммы 4 . Обеспечение финансово-экономических гарантий развития органов местного самоуправления. |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4Соотношение расходов на содержание аппарата управления сельского поселения к общему объему собственных доходов | Администрация сельского поселения | % | 90 | 80 | 80 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4.**Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении. |  | руб. | 6763 | 5264 | 5263,21 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4.**Ежегодные членские взносы Ассоциацию «Совета муниципальных образований» |  | руб. | 3564 | 4656 |  | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 4.**Разработка документации и экологическое сопровождение по охране окружающей природной среды |  | руб. |  |  | - | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4.**Пенсионное обеспечение муниципальных служащих сельского поселения. |  | руб. | 24000 | 24000 | 24000 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4Численность муниципальных служащих, прошедших переподготовку, курсы повышения квалификации. | Администрация сельского поселения | чел. | 2 | 1 | 1 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие 6 задачи1 подпрограммы 4** «Обслуживание муниципального долга» |  |  |  | 34 | 34 | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Основное мероприятие7 задачи1 подпрограммы 4** «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих и технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **142803** | **33920** | **33919,21** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
| **Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энегетической эффективности сельского поселения Верхнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на 2019-2024 годы»** |
| **Задача 1 подпрограммы 5** Обследование систем наружного освещения с выявлением необходимости решения первоочередных задач по модернизации наружного освещения |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 5 Расчет экономической эффективности модернизации(реконструкции) систем наружного освещения | Администрация сельского поселения | **лет** |  | **3,4** |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 5 Мероприятия по модернизации (реконструкции) систем наружного освещения |  | **Руб.** | **118473** | **2** | **1,3** |  |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 5** | Администрация сельского поселения | **руб.** | **118473** | **2** | **1,3** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** | **Всего** | **руб.** | **2695116** | **2237815** | **2052846,38** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |
|  |  | **Ответственный исполнитель** | **руб.** | **2695116** | **2237815** | **2052846,38** | 31.12.20 | 31.12.20 |  |

 1 В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение [графы 2](file:///C%3A%5CUsers%5Cuser%5CDesktop%5C%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C2018%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.docx#P1751) осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами. При заполнении отчета за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев указываются контрольные события, предусмотренные планом реализации муниципальной программы с датой наступления в отчетном периоде.

 2 Для целевых индикаторов и показателей задач, по которым периодичность предоставления официальных статистических данных годовая, значения по итогам 1 квартала, 1 полугодия, 9 месяцев указываются в виде "Х".

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.В.Жаворонкова/

 (подпись) (расшифровка подписи) "01" января 2021 года

Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет на 2019-2024 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование задач муниципальной программы, подпрограмм и мер государственного регулирования1 | Объем выпадающих доходов бюджета сельского поселения или увеличение обязательств сельского поселения (руб.) |
| План отчетного года | Факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 |  |  |
| 3 | Мера государственного регулирования |  |  |
| ... | ... |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |
| n | ... |  |  |

 1

 Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение.

Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет

 (наименование ответственного исполнителя)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_Н.В.Жаворонкова/

 (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2021 года